## Riesgos
Riesgo | Descripción | Probabilidad (1 - 5) | Impacto (1 - 5) | Nivel de riesgo | Prioridad | Categoria | Plan de contingencia
Vulnerabilidades de seguridad | El sistema puede ser vulnerable a ataques si no se implementan buenas prácticas de seguridad. | 4 | 5 | Alto | Alta | Técnico | Implementar buenas prácticas de seguridad, realizar auditorías de seguridad periódicas.
Retrasos en el desarrollo | Plazos no cumplidos debido a dificultades técnicas o falta de tiempo. | 4 | 4 | Medio | Media-Alta | Gestión | Establecer cronograma realista, revisar progreso regularmente, reasignar tareas si es necesario.
Problemas de compatibilidad | El sistema puede no funcionar correctamente en algunos dispositivos o navegadores. | 3 | 4 | Medio | Media | Técnico | Realizar pruebas de compatibilidad en diferentes dispositivos y navegadores desde el inicio.
Errores en la base de datos | Pérdida o inconsistencia de datos por fallas en la implementación de la base de datos. | 3 | 5 | Medio | Alta | Técnico | Realizar respaldos regulares, implementar validaciones de datos y pruebas exhaustivas.
Dificultad en pruebas y validaciones | Falta de datos de prueba o errores no detectados hasta etapas avanzadas del desarrollo. | 4 | 4 | Medio | Media | Técnico | Tener datos de prueba disponibles, realizar pruebas desde etapas tempranas, automatizar pruebas cuando sea posible.
Falta de comunicación en el equipo | Problemas de coordinación que afectan el desarrollo y la entrega del proyecto. | 4 | 3 | Medio | Media | Gestión | Reuniones periódicas, uso de herramientas de gestión de proyectos, comunicación constante entre los miembros del equipo.
Falla en el escaneo de código QR | Los dispositivos móviles no pueden leer los códigos QR correctamente por problemas de cámara o condiciones de luz. | 3 | 3 | Bajo | Baja | Técnico | Permitir ingreso manual del código o usar tecnología alternativa (NFC).
Desactualización del software | Los dispositivos móviles o el sistema no se actualizan, provocando incompatibilidad. | 2 | 4 | Bajo | Baja | Técnico | Protocolo de actualización periódica y pruebas de regresión.
Pérdida de conexión a Internet | Fallas de conectividad afectan la validación en tiempo real de los datos. | 3 | 3 | Bajo | Baja | Técnico | Implementar almacenamiento local y sincronización automática.
Retraso en entregas | Atraso en desarrollo o pruebas por problemas técnicos o personales. | 3 | 4 | Medio | Media | Gestión | Planificación realista con márgenes de contingencia.
Falta de roles definidos | Confusión en tareas asignadas al equipo. | 3 | 3 | Bajo | Baja | Gestión | Uso de herramientas de gestión de tareas y reuniones periódicas.
D