## Riesgos
ID | Riesgo | Descripción | Ocurrencia (1 - 3) | Impacto (1 - 3) | Prioridad | Categoria | Plan de contingencia
1 | Vulnerabilidades de seguridad | El sistema puede ser vulnerable a ataques si no se implementan buenas prácticas de seguridad. | Alta | Alta | Alta | Técnico | Implementar buenas prácticas de seguridad, realizar auditorías de seguridad periódicas.
2 | Retrasos en el desarrollo | Plazos no cumplidos debido a dificultades técnicas o falta de tiempo. | Alta | Alta | Alta | Gestión | Establecer cronograma realista, revisar progreso regularmente, reasignar tareas si es necesario.
3 | Problemas de compatibilidad | El sistema puede no funcionar correctamente en algunos dispositivos o navegadores. | Media | Alta | Alta | Técnico | Realizar pruebas de compatibilidad en diferentes dispositivos y navegadores desde el inicio.
4 | Errores en la base de datos | Pérdida o inconsistencia de datos por fallas en la implementación de la base de datos. | Media | Alta | Alta | Técnico | Realizar respaldos regulares, implementar validaciones de datos y pruebas exhaustivas.
5 | Dificultad en pruebas y validaciones | Falta de datos de prueba o errores no detectados hasta etapas avanzadas del desarrollo. | Alta | Alta | Alta | Técnico | Tener datos de prueba disponibles, realizar pruebas desde etapas tempranas, automatizar pruebas cuando sea posible.
6 | Falta de comunicación en el equipo | Problemas de coordinación que afectan el desarrollo y la entrega del proyecto. | Alta | Media | Alta | Gestión | Reuniones periódicas, uso de herramientas de gestión de proyectos, comunicación constante entre los miembros del equipo.
7 | Falla en el escaneo de código QR | Los dispositivos móviles no pueden leer los códigos QR correctamente por problemas de cámara o condiciones de luz. | Media | Media | Media | Técnico | Permitir ingreso manual del código o usar tecnología alternativa (NFC).
8 | Desactualización del software | Los dispositivos móviles o el sistema no se actualizan, provocando incompatibilidad. | Baja | Alta | Media | Técnico | Protocolo de actualización periódica y pruebas de regresión.
9 | Pérdida de conexión a Internet | Fallas de conectividad afectan la validación en tiempo real de los datos. | Media | Media | Media | Técnico | Implementar almacenamiento local y sincronización automática.
10 | Retraso en entregas | Atraso en desarrollo o pruebas por problemas técnicos o personales. | Media | Alta | Alta | Gestión | Planificación realista con márgenes de contingencia.
11 | Falta de roles definidos | Confusión en tareas asignadas al equipo. | Media | Media | Media | Gestión | Uso de herramientas de gestión de tareas y reuniones periódicas.
D

## Matriz
Numeros = ID riesgo
IMPACTO | ALTO | 8 | 3,4,10 | 1,2,5
| MEDIO |  | 7,9,11 | 6
BAJO
|  | BAJO | MEDIO | ALTO
OCURRENCIA